## 售中清单
编号 | 项目名称 | 区域 | 行业 | 级别 | 客户名称 | 合同金额(万) | 状态 | 立项日期 | 预计签约 | 负责人 | 周期(天)
JX2026001 | 智慧校园云平台 | 南昌 | 教育 | A | 南昌市教育局 | 198.5 | 已签约 | 2026-01-08 | 2026-03-15 | 陈明 | 66
JX2026002 | 5G专网尊享版 | 赣州 | 制造 | A | 江西铜业集团 | 356 | 已签约 | 2026-01-12 | 2026-04-20 | 刘芳 | 98
JX2026003 | 云网融合标准版 | 九江 | 政府 | B | 九江市人社局 | 88.6 | 已签约 | 2026-01-15 | 2026-03-28 | 王伟 | 72
JX2026004 | 天翼云主机托管 | 上饶 | 金融 | A | 上饶银行 | 225 | 已签约 | 2026-01-20 | 2026-04-10 | 张丽 | 80
JX2026005 | 视频监控云存储 | 吉安 | 公安 | B | 吉安市公安局 | 142.8 | 已签约 | 2026-02-03 | 2026-05-01 | 李强 | 87
JX2026006 | 医院信息化上云 | 宜春 | 医疗 | A | 宜春市人民医院 | 312 | 进行中 | 2026-02-10 | 2026-06-30 | 赵敏 | 140
JX2026007 | 门店WiFi覆盖 | 南昌 | 零售 | C | 洪城大厦 | 28.5 | 已签约 | 2026-02-14 | 2026-03-20 | 陈明 | 34
JX2026008 | 5G融合套餐 | 抚州 | 制造 | B | 抚州矿业集团 | 165 | 进行中 | 2026-02-18 | 2026-06-15 | 黄涛 | 117
JX2026009 | 智慧党建平台 | 萍乡 | 政府 | C | 萍乡市委组织部 | 45.6 | 已签约 | 2026-02-22 | 2026-04-05 | 王伟 | 42
JX2026010 | 数据中心互联 | 南昌 | 金融 | A | 江西银行总行 | 520 | 进行中 | 2026-02-25 | 2026-07-31 | 刘芳 | 156
JX2026011 | 云桌面办公 | 新余 | 教育 | C | 新余学院 | 36.8 | 已签约 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 李强 | 50
JX2026012 | IoT物联网平台 | 鹰潭 | 制造 | B | 鹰潭铜加工园 | 178 | 进行中 | 2026-03-05 | 2026-06-30 | 赵敏 | 117
JX2026013 | 智慧交通云 | 赣州 | 交通 | A | 赣州市交通局 | 285 | 进行中 | 2026-03-08 | 2026-07-15 | 张丽 | 129
JX2026014 | 专线+安全桌面 | 九江 | 金融 | B | 九江农商行 | 108 | 已暂停 | 2026-03-12 | 2026-05-31 | 黄涛 | 80
JX2026015 | 零售云POS | 景德镇 | 零售 | C | 景德镇百货 | 22 | 已签约 | 2026-03-15 | 2026-04-25 | 陈明 | 41
JX2026016 | 灾备中心建设 | 南昌 | 金融 | A | 国盛证券 | 468 | 进行中 | 2026-03-18 | 2026-08-31 | 刘芳 | 166
JX2026017 | 智慧农业物联网 | 吉安 | 农业 | B | 吉安农业示范园 | 96.5 | 已签约 | 2026-03-22 | 2026-05-20 | 王伟 | 59
JX2026018 | 云呼叫中心 | 上饶 | 服务 | C | 上饶物业集团 | 38 | 已签约 | 2026-03-25 | 2026-05-10 | 李强 | 46
JX2026019 | 5G+工业视觉 | 南昌 | 制造 | A | 江铃汽车 | 398 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-08-15 | 赵敏 | 136
JX2026020 | 社区云门禁 | 宜春 | 房产 | C | 宜春锦绣花园 | 25.6 | 已签约 | 2026-04-05 | 2026-05-15 | 黄涛 | 40
JX2026021 | 政务云扩容 | 南昌 | 政府 | A | 江西省政务局 | 580 | 进行中 | 2026-04-08 | 2026-09-30 | 张丽 | 175
JX2026022 | 远程医疗云 | 赣州 | 医疗 | B | 赣南医学院一附院 | 198 | 进行中 | 2026-04-12 | 2026-07-31 | 刘芳 | 110
JX2026023 | 仓储物流云 | 九江 | 物流 | B | 九江港口集团 | 156 | 已签约 | 2026-04-15 | 2026-06-20 | 陈明 | 66
JX2026024 | 智慧消防物联网 | 抚州 | 安防 | C | 抚州消防支队 | 68.5 | 已签约 | 2026-04-18 | 2026-06-01 | 王伟 | 44
JX2026025 | 天翼云GPU算力 | 南昌 | 科技 | A | 江西AI研究院 | 350 | 进行中 | 2026-04-22 | 2026-08-31 | 赵敏 | 131
JX2026026 | 乡村振兴宽带 | 吉安 | 农业 | C | 吉安乡村振兴局 | 42 | 已签约 | 2026-04-25 | 2026-06-10 | 李强 | 46
JX2026027 | 企业OA上云 | 萍乡 | 制造 | C | 萍乡钢铁厂 | 55 | 已取消 | 2026-04-28 | 2026-06-30 | 黄涛 | 63
JX2026028 | 智慧园区管理 | 上饶 | 房产 | B | 上饶创业产业园 | 128 | 进行中 | 2026-05-05 | 2026-08-15 | 张丽 | 102
JX2026029 | 边缘计算节点 | 鹰潭 | 科技 | B | 鹰潭物联网中心 | 185 | 进行中 | 2026-05-08 | 2026-08-31 | 刘芳 | 115
JX2026030 | 智慧水务云 | 南昌 | 公用 | A | 南昌水业集团 | 240 | 进行中 | 2026-05-12 | 2026-09-15 | 陈明 | 126
AI生成 ¦ 生成内容标识 ¦ 2026-06-26
AIGC:510cc3a3-dff9-49aa-a2aa-26fa1130324e | {"Label":"1","ContentProducer":"001191110102MAD55U9H0F10002","ProduceID":"510cc3a3-dff9-49aa-a2aa-26fa1130324e","ReservedCode1":"6ea317a8-4141-488c-a02e-6ec62a9df4e9","ContentPropagator":"001191110102MAD55U9H0F10002","PropagateID":"510cc3a3-dff9-49aa-a2aa-26fa1130324e","ReservedCode2":"6ea317a8-4141-488c-a02e-6ec62a9df4e9"}

## KPI概览
售中清单 KPI 概览仪表盘
总项目数 |  | 总合同金额 |  | 平均签约周期 |  | 签约完成率
30个 |  | 5,740.4万 |  | 91.1天 |  | 50.0%
已签约15 / 进行中13 |  | A级占比68.5% |  | 最短34天 / 最长175天 |  | 有效完成率51.7%
状态分布 |  |  |  |  | 级别分布
状态 | 项目数 | 金额(万) | 占比 |  | 级别 | 项目数 | 金额(万)
已签约 | 15 | 1570.4 | 50% |  | A级 | 11 | 3932.5
进行中 | 13 | 4007 | 43.33% |  | B级 | 10 | 1445.9
已暂停 | 1 | 108 | 3.333% |  | C级 | 9 | 362
已取消 | 1 | 55 | 3.333%

## 月度趋势
售中清单 月度趋势分析
月份 | 立项数 | 合同金额(万) | 已签约数 | 进行中数 | 异常数 | 签约率 | 平均周期(天)
1月 | 4 | 868.1 | 4 | 0 | 0 | 100% | 79
2月 | 6 | 1213.9 | 3 | 3 | 0 | 50% | 96
3月 | 8 | 1232.3 | 4 | 3 | 1 | 50% | 86
4月 | 9 | 1873.1 | 4 | 4 | 1 | 44.44% | 90.1
5月 | 3 | 553 | 0 | 3 | 0 | 0% | 114.3
趋势洞察
1. 1月签约率100%，但项目均为较早立项，已完成自然签约闭环
2. 4月立项数达峰值(9个)，合同金额1,873.1万为月度最高
3. 3-4月异常项目开始出现（暂停1个+取消1个），需关注推进质量
4. 平均签约周期从1月(80.6天)拉长至5月(114.3天)，A级大项目周期显著拉长
5. 5月仅3个新立项，新储备明显不足，需加速商机拓展

## 异常检测
异常检测报告
异常类型 | 编号 | 项目名称 | 区域 | 金额(万) | 负责人 | 异常描述 | 风险等级
项目暂停 | JX2026014 | 专线+安全桌面 | 九江 | 108 | 黄涛 | 金融B级项目已暂停，可能受客户预算调整影响 | 中
项目取消 | JX2026027 | 企业OA上云 | 萍乡 | 55 | 黄涛 | 制造C级项目已取消，客户可能转向竞品 | 中
超长周期 | JX2026021 | 政务云扩容 | 南昌 | 580 | 张丽 | A级最大金额项目，周期175天，延期风险高 | 高
超长周期 | JX2026016 | 灾备中心建设 | 南昌 | 468 | 刘芳 | A级金融项目，周期166天，超均值82% | 高
超长周期 | JX2026010 | 数据中心互联 | 南昌 | 520 | 刘芳 | A级金融项目，周期156天，超均值71% | 高
负责人集中风险 | - | 刘芳4个A级 | 南昌/赣州 | 1530 | 刘芳 | 一人担纲4个A级(合计1530万)，风险过度集中 | 高
负责人集中风险 | - | 黄涛2个异常 | 九江/萍乡 | 163 | 黄涛 | 2个项目异常(暂停+取消)，推进能力存疑 | 高
区域集中 | - | 南昌7个项目 | 南昌 | 2203 | 多人 | 南昌占23.3%项目、38.4%金额，区域依赖过高 | 中
异常统计摘要
高等级异常: 4项 — 超长周期3项(A级大项目) + 负责人集中风险1项
中等级异常: 4项 — 项目暂停1项 + 项目取消1项 + 负责人异常1项 + 区域集中1项
异常金额占比: 涉及异常项目合计1,876万，占总金额32.7%
关键行动: 优先关注JX2026021/JX2026016/JX2026010三个超长周期A级项目推进节奏

## TOP排名
售中清单 TOP 排名分析
TOP 10 项目 (按合同金额) | [5 empty] | 区域排名
排名 | 编号 | 项目名称 | 行业 | 金额(万) | 状态 | 排名 | 区域 | 金额(万)
1 | JX2026021 | 政务云扩容 | 政府 | 580 | 进行中 | 1 | 南昌 | 2783
2 | JX2026010 | 数据中心互联 | 金融 | 520 | 进行中 | 2 | 赣州 | 839
3 | JX2026016 | 灾备中心建设 | 金融 | 468 | 进行中 | 3 | 上饶 | 391
4 | JX2026019 | 5G+工业视觉 | 制造 | 398 | 进行中 | 4 | 鹰潭 | 363
5 | JX2026002 | 5G专网尊享版 | 制造 | 356 | 已签约 | 5 | 九江 | 352.6
6 | JX2026025 | 天翼云GPU算力 | 科技 | 350 | 进行中 | 6 | 宜春 | 337.6
7 | JX2026006 | 医院信息化上云 | 医疗 | 312 | 进行中 | 7 | 吉安 | 281.3
8 | JX2026013 | 智慧交通云 | 交通 | 285 | 进行中 | 8 | 抚州 | 233.5
9 | JX2026030 | 智慧水务云 | 公用 | 240 | 进行中 | 9 | 萍乡 | 100.6
10 | JX2026004 | 天翼云主机托管 | 金融 | 225 | 已签约 | 10 | 新余 | 36.8
[6 empty] | 11 | 景德镇 | 22
负责人排名 | [5 empty] | 行业排名
排名 | 负责人 | 项目数 | 金额(万) | 已签约数 | 签约率 | 排名 | 行业 | 金额(万)
1 | 刘芳 | 5 | 1727 | 1 | 20% | 1 | 金融 | 1321
2 | 赵敏 | 4 | 1238 | 0 | 0% | 2 | 制造 | 1152
3 | 张丽 | 4 | 1218 | 1 | 25% | 3 | 政府 | 714.2
4 | 陈明 | 5 | 645 | 4 | 80% | 4 | 科技 | 535
5 | 黄涛 | 4 | 353.6 | 1 | 25% | 5 | 医疗 | 510
6 | 王伟 | 4 | 299.2 | 4 | 100% | 6 | 交通 | 285
7 | 李强 | 4 | 259.6 | 4 | 100% | 7 | 公用 | 240
[6 empty] | 8 | 教育 | 235.3
级别金额分布 | [5 empty] | 9 | 物流 | 156
级别 | 项目数 | 金额(万) | 平均金额(万) |  |  | 10 | 房产 | 153.6
A级 | 11 | 3932.5 | 357.5 |  |  | 11 | 公安 | 142.8
B级 | 10 | 1445.9 | 144.6 |  |  | 12 | 农业 | 138.5
C级 | 9 | 362 | 40.2 |  |  | 13 | 安防 | 68.5
[6 empty] | 14 | 零售 | 50.5
[6 empty] | 15 | 服务 | 38